## 人员分组表
姓名 | 工作职责
潘隆财 | 后端，编写文档
王珺戈 | 前端，编写文档

## 任务分工表
姓名 | 任务
| 任务信息 | 预计完成时间 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 备注
潘隆财 | 注册 | 2024-06-19 | 已完成
潘隆财 | 登录 | 2024-06-19 | 已完成
潘隆财 | 新增收获地址 | 2024-06-28 | 已完成
潘隆财 | 删除收获地址 | 2024-06-28 | 已完成
潘隆财 | 获取收获地址 | 2024-06-28 | 已完成
潘隆财 | 修改收获地址 | 2024-06-28 | 已完成
潘隆财 | 获取所有商家列表 | 2024-06-20 | 已完成
潘隆财 | 获取对应分类商家列表 | 2024-06-20 | 已完成
潘隆财 | 获取食物列表 | 2024-06-21 | 已完成
潘隆财 | 设置购物车 | 2024-06-21 | 已完成
潘隆财 | 删除购物车 | 2024-06-22 | 已完成
潘隆财 | 获取购物车 | 2024-06-22 | 已完成
潘隆财 | 新增订单 | 2024-06-22 | 已完成
潘隆财 | 获取订单列表 | 2024-06-22 | 已完成
潘隆财 | 更新订单 | 2024-06-22 | 已完成
王珺戈 | vue路由构建 | 2024-06-24 | 已完成
王珺戈 | vue-cli框架与pinia封装 | 2024-07-01 | 已完成
王珺戈 | 登陆页面 | 2024-07-01 | 已完成
王珺戈 | 基本框架 | 2024-07-01 | 已完成
王珺戈 | 商品分类列表 | 2024-07-01 | 已完成
王珺戈 | 食物列表渲染 | 2024-07-01 | 已完成
潘隆财 | 修改用户信息 | 2024-07-02 | 已完成
王珺戈 | 完成购物车功能 | 2024-07-03 | 已完成
王珺戈 | 完成订单与支付 | 2024-07-03 | 已完成
王珺戈 | 完成用户信息管理 | 2024-07-03 | 已完成
王珺戈 | 完成订单管理 | 2024-07-03 | 已完成

## 会议记录
会议时间 | 2024-06-26 | 会议地点 | 工训中心A301
主持人 | 潘隆财 | 记录人 | 潘隆财
到场人员 | 潘隆财，王珺戈
缺席人员 | 无
会议主题 | 确定实训的内容以及分工
会议内容 | 实训的主要目标是实现类似饿了么的点餐业务线功能 潘隆财负责后端接口的开发 王珺戈负责前端内容的开发
备注
会议时间 | 2024-07-01 | 会议地点 | 工训中心A301
主持人 | 潘隆财 | 记录人 | 潘隆财
到场人员 | 潘隆财，王珺戈
缺席人员 | 无
会议主题 | 确认购物车模块前后端的对接方式
会议内容 | 后端提供set和delete接口 前端中，购物车数量从1~0变化时调用delete，其他情况调用set即可
备注

## 团队贡献
项目贡献度
序号 | 学号 | 姓名 | 贡献度 | 填写说明： 1.贡献度每小组共100%，小组内按照实际的分配工作量填写即可 2.人数填写小组内实际人数即可，不需要填满7人，如人数为5人，其他格空着即可 3.该值为百分表，非分数
1
2
3
4
5
6
7